## Plan Trabajo INVI
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PLAN DE TRABAJO ANUAL
|  | CODIGO | [7 empty] | VERSION | [13 empty] | VIGENCIA | [6 empty] | PÁGINA
|  | SG.SST-F-043 | [7 empty] | 2 | [13 empty] | 2021-03-01 | [6 empty] | 1 de 1
ACTIVIDADES |  | RESPONSABLE | TRIMESTRE I | [5 empty] | TRIMESTRE II | [5 empty] | TRIMESTRE III | [5 empty] | TRIMESTRE IV | [5 empty] | EVIDENCIAS | CONSOLIDADO |  |  | OBSERVACIONES | RECURSOS
|  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC
|  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |  | P | E | % CUMPLIMIENTO
PLANEAR | Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | Dirección Ejecutiva | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Contrato Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo, GAF-F-011 Formato Informe de Actividades de Contratista Versión 3 mensual del contratista encargado de la Implementación y el diseño del SG-SST en el Instituto | 12 | 0 | 0% |  | PROPIOS
| Asignación de recursos para el Sistema de Gestión de SST | Dirección Ejecutiva Subdirección Administrativa y Financiera | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Presupuesto económico para el pago del Especialista en SST, Instalaciones disponibles (oficina) para la ejecución de actividades del SG-SST | 12 | 0 | 0% |  | PROPIOS
| Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales | Subdirección Administrativa y Financiera, Cada contratista se responsabiliza del pago de sus aportes al sistema de seguridad social | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Pago de Nomina y las Planillas de soporte de seguridad social mensual en los informes de los contratistas | 12 | 0 | 0% |  | PROPIOS
| Conformación, capacitación del COPASST | Contratista Responsable del SG - SST COPASST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Actas mensuales de las reuniones del COPASST, formatos de inspecciones locativas por parte del COPASST | 12 | 0 | 0% |  | PROPIOS
| Conformación y capacitación Comité de Convivencia Laboral - CCL | Contratista Responsable del SG - SST Comité CCL |  |  |  |  | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P |  | Actas trimestrales de las reuniones del CCL | 4 | 0 | 0% |  | PROPIOS
| Programa Capacitación promoción y prevención – PyP | Contratista Responsable del SG - SST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Listados de asistencia, Registros fotograficos, invitaciones a las actividades | 12 | 0 | 0% |  | PROPIOS, ARL y CONVENIOS CON OTRAS ENTIDADES
| Política de Seguridad y Salud en el Trabajo | Dirección Ejecutiva Contratista Responsable del SG - SST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Se cuenta con las Politícas escritas y debidamente firmadas y se encuentran divulgadas en la cartelera interna del Instituto Se realiza capacitación y evaluación de las Politícas del Instituto el 5 de agosto | 12 | 0 | 0% |  | PROPIOS
| Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados, revisados del SG-SST | Contratista Responsable del SG - SST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Indicadores definidos y medidos trimestralmente | 12 | 0 | 0% |  | PROPIOS
| Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, actividades de Promoción y Prevención PyP | Contratista Responsable del SG - SST | P |  | P |  | P | [9 empty] | P | [9 empty] | Formatos de inducción y reinducción, registro de capacitaciones y pausas activas, cronograma de capacitaciones y registro fotografico Capacitación en Politícas de Seguridad y Salud en el Trabajo y Riesgos en el Trabajo | 4 | 0 | 0% |  | PROPIOS UNIMAR Direrentes EPS Convenios con otras entidades
| Archivo o retención documental del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | Contratista Responsable del SG - SST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Procedimiento de conservación de documentos Formatos diligenciados debidamente archivados Actas debidamente diligenciadas y escaneadas Archivo digital | 12 | 0 | 0% |  | PROPIOS
| Matriz de requisitos legales | Contratista Responsable del SG - SST | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P | [7 empty] | P |  |  |  | Matriz actualizada trimestralmente con normatividad vigente | 4 | 0 | 0% |  | PROPIOS
| Comunicación, adquisiciones por contratación con proveedores y contratistas | Contratista Responsable del SG - SST Subdirección Administrativa y Financiera (Plan de Compras) | P |  | P |  |  |  | P |  | P | [5 empty] | P |  | P | [7 empty] | Requisitos para la licitación con el Instituto en el Plan de Compras anual. Obligaciones contractuales especificas de los contratos de cada contratista. | 6 | 0 | 0% |  | PROPIOS
| Gestión del cambio | Contratista Responsable del SG - SST | [6 empty] | P | [15 empty] | P |  | Control de cambios dos veces al año | 2 | 0 | 0% |  | PROPIOS
HACER | Control de Gestión Integral - diagnósticos de salud Evaluaciones medicas ocupacionales y perfiles de cargo | Medico Ocupacional Contratista Responsable del SG - SST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Informe General de Condiciones de Salud elaborado por el Medico Ocupacional. Examenes médicos ocupacionales por cargo Examenes médicos laborales de cada contratista | 12 | 0 | 0% |  | PROPIOS, DIAGNOSTICO DEL MEDICO OCUPACIONAL
| Actividades de promoción y prevención | Contratista Responsable del SG - SST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Pausas Activas , Caminata Ecologica y Actividades de Esparcimiento, Entrega de tiqueteras para gimnacio, listados de asistencia, invitaciones y registro fotografico de las actividades | 12 | 0 | 0% |  | PROPIOS, ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD, UNIMAR
| Solicitud de Custodia de exámenes médicos a la IPS | Medico Ocupacional Subdirección Administrativa y Financiera Contratista Responsable del SG - SST | [20 empty] | P |  |  |  | Oficio dirigido al Medico Ocupacional contratado por el Insituto en el cual se deja claro que esta a cargo de la custodia de los examenes medico laborales del personal del instituto de acuerdo a lo regido por la ley. | 1 | 0 | 0% |  | PROPIOS
| Reporte, investigación, y acciones de mejora de los accidentes de trabajo y enfermedades Laborales a la ARL, EPS y Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo | Gestor ARL Contratista Responsable del SG - SST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | FURAT , investigación de accidentes, acciones de mejora e indicador de severidad Cada vez que se presente un accidente o incidente de trabajo | 12 | 0 | 0% |  | PROPIOS, ARL
| Registro y análisis estadístico de accidentes y enfermedades laborales | Contratista Responsable del SG - SST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | indicadores de Accidentalidad y Enfermedades Laborales | 12 | 0 | 0% |  | PROPIOS, ARL
| Medición de la frecuencia con los indicadores | Contratista Responsable del SG - SST |  |  |  |  | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P |  | indicadores de gestión | 4 | 0 | 0% |  | PROPIOS, ARL
| Identificación de peligros y valoración de riesgos | Contratista Responsable del SG - SST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Matriz de riesgos debidamente actualizada - Inspecciones locativas | 12 | 0 | 0% |  | PROPIOS
| Implementación de medidas de prevención y control de peligros/riesgos identificados | Contratista Responsable del SG - SST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Matriz de Riesgos actualizada, Capacitación en riesgos Informes locativos de seguridad por parte del COPASST | 12 | 0 | 0% |  | PROPIOS
| Verificación de aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores | Contratista Responsable del SG - SST COPASST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Se realizan inspecciones oculares diarias sobre las situaciones o acciones inseguras que se puedan presentar en el Instituto por parte de los trabajadores. El COPASST realiza inspecciones locativas periodicas | 12 | 0 | 0% |  | PROPIOS
| Elaboración, actualización y utilización de procedimientos, planes, formatos, protocolos y demás documentación que se necesite en el SG-SST | Contratista Responsable del SG - SST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Listado Maestro de Documentos | 12 | 0 | 0% |  | PROPIOS
| Realización de inspecciones sistemáticas a las instalaciones, maquinaria o equipos con la participación del COPASST | Contratista Responsable del SG - SST COPAST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Inspecciones e Informes elaborados por el COPASST | 12 | 0 | 0% |  | PROPIOS
| Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas | Contratista Responsable del SG - SST Subdirección Administrativa y Financiera Ingeniero de Sistemas | [24 empty] | Solicitudes a apoyo logistico de la alcaldia para dar mantenimiento a las instalaciones del Instituto cada que se requiera | 0 | 0 | #DIV/0! |  | PROPIOS, APOYO LOGISTICO DE LA ALCALDIA
| Entrega de Elementos de Protección Personal EPP, se verifica con funcionarios y contratistas. | Contratista Responsable del SG - SST COPAST | [24 empty] | Matriz de EPP y registros de entrega de EPP cada que se requiera | 0 | 0 | #DIV/0! |  | PROPIOS
| Se cuenta con el Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante emergencias | Contratista Responsable del SG - SST COPAST | [24 empty] | Plan de emergencias, plano, equipos de respuesta, Capacitaciones de la Brigada de Emergencias, simulacro anual de respuesta ante emergencia en el Instituto. | 0 | 0 | #DIV/0! |  | PROPIOS, BOMBEROS, CRUZ ROJA, DEFENSA CIVIL, POLICIA
| Conformación de Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada | Contratista Responsable del SG - SST | [24 empty] | Actas de conformación de brigadas y registro de capacitación a las mismas | 0 | 0 | #DIV/0! |  | PROPIOS
VERIFICAR | Definición de indicadores del SG-SST de acuerdo condiciones del Instituto | Contratista Responsable del SG - SST |  |  |  |  | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P |  | Matriz de Indicadores | 4 | 0 | 0% |  | PROPIOS
| Revisión del SG-SST por la Dirección Ejecutiva | Dirección Ejecutiva Contratista Responsable del SG - SST |  |  | P | [19 empty] | P |  | Evaluación firmada por la Dirección Ejecutiva | 2 | 0 | 0% |  | PROPIOS, ARL
| Planificación y auditorias con el copasst | Contratista Responsable del SG - SST COPASST | [22 empty] | P |  | Evaluación firmada por el COPASST | 1 | 0 | 0% |  | PROPIOS
ACTUAR | Definición de acciones preventivas y correctivas con base en resultados del SG-SST | Contratista Responsable del SG - SST |  |  | P | [19 empty] | P |  | Matriz de indicadores de Gestión | 2 | 0 | 0% |  | PROPIOS
| Acciones de mejora conforme a la revisión de la alta gerencia | Contratista Responsable del SG - SST | [6 empty] | P | [15 empty] | P |  | Evaluación firmada por la Dirección Ejecutiva, Acciones de mejora | 2 | 0 | 0% |  | PROPIOS
| Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales | Contratista Responsable del SG - SST | [24 empty] | indicadores de Accidentalidad y Enfermedades Laborales | 0 | 0 | #DIV/0! |  | PROPIOS
| Elaboración Plan de Mejoramiento e implementación de medidas y acciones correctivas solicitadas por autoridades y ARL | Contratista Responsable del SG - SST | [10 empty] | P | [11 empty] | P |  | Plan de mejoras acciones y medidas correctivas | 2 | 0 | 0% |  | ARL POSITIVA
[28 empty] | 242 | 0 | 0%